## Diagramme de Gantt
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT | [6 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET |  | MechaQuest
CHEF DE PROJET |  | Noah
DOCUMENTALISTE |  | luiluilui
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[6 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12 |  |  |  |  | SEMAINE 13
[6 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Initialisation
2018-01-01 | Création du git | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 2 V
1.1.1 | Création des répertoire du projet | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 2 V
2018-02-01 | Planification | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 2 V
2018-03-01 | Création du Gantt | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 2 V
| Apprentissage des outils (SDL, git,..) | 2025-01-24 | 2025-02-09 | 15 | 50% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 5 V
2 | Analyse & Conception
2018-01-02 | Organisation des sauvegardes | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 4 | 80% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 3 V
2018-02-02 | Systeme de combat | 2025-01-27 | 2025-02-09 | 3 | 90% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 5 V
2018-03-02 | Systeme d'interaction | 2025-01-27 | 2025-02-16 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 5 V
2018-04-02 | Texture de Mechas | 2025-01-20 | 2025-03-01 | 0 | 40% | bar: SEMAINE 1 L to SEMAINE 7 V
2025-05-02 | Sprite des skins | 2025-01-20 | 2025-03-01 | 0 | 20% | bar: SEMAINE 1 L to SEMAINE 7 V
2025-06-02 | Plan et texture de la map | 2025-02-01 | 2025-02-23 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 4 L to SEMAINE 6 V
2025-07-02 | Liste Mechas | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 1 L; SEMAINE 2 V
2025-08-02 | Liste attaques | 2025-02-01 | 2025-02-23 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 4 L to SEMAINE 6 V
2025-09-02 | Mécanique d'apparition des mechas | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 3 V to SEMAINE 4 L
2025-10-02 | Listes des objets | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 3 L
2025-11-02 | Ecriture du scénario | 2025-02-01 | 2025-02-23 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 4 L to SEMAINE 6 V
3 | Codage & Test
3.1 | Menu d'accueil | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 7 L to SEMAINE 8 V
3.2 | Parametrage | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 7 L to SEMAINE 8 V
3.3 | Fonctions de sauvegardes | 2025-01-20 | 2025-02-02 | 0 | 80% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 4 L
3.4 | Fonctions de combats | 2025-01-27 | 2025-02-09 | 0 | 50% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 5 V
3.5 | Fonctons de déplacements | 2025-01-20 | 2025-02-09 | 0 | 50% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 5 V
3.6 | Fonctions d'affichage | 2025-01-27 | 2025-03-09 | 0 | 30% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 8 V
3.7 | Fonctions de collision | 2025-01-20 | 2025-02-09 | 0 | 50% | bar: SEMAINE 2 V to SEMAINE 3 J
3.8 | Gestion des points de passage | 2025-02-09 | 2025-03-09 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 5 L to SEMAINE 8 V
3.9 | Algorithmie global du jeu | 2025-02-16 | 2025-03-23 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 5 L to SEMAINE 10 V
4 | Livraison
2018-01-04 | Rédaction rapport | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 8 L to SEMAINE 11 V
2018-02-04 | Préparation soutenance | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V; SEMAINE 12 L to SEMAINE 13 V
2018-03-04 |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V
2018-03-05 |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V
2018-03-06 |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V
2018-03-07 |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V
2018-03-08 |  |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 2 V